**Пояснительная записка к Схеме размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области**

В соответствии с Методикой, утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (далее – методика), и письмом Минэкономразвития РФ от 19.12.2012 № 11519/1-4 для достижения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного она» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – 90% к 2015 году» базовые параметры схемы размещения МФЦ следующие:

1) в каждом внутригородском районе административного центра субъекта РФ создается МФЦ (на каждые 5 000 населения – 1 окно, но не менее 5 окон в одном МФЦ);

2) в каждом городском округе создается не менее одного МФЦ (на каждые 5 000 населения – 1 окно, но не менее 5 окон в одном МФЦ);

3) в каждом муниципальном районе создается не менее одного МФЦ, при этом:

а) если административный центр района совпадает с соответствующим городским округом, то районный МФЦ может создаваться в ином крупнейшем по численности населения населенном пункте муниципального района. Количество окон МФЦ рассчитывается исходя из численности населения административного центра (населённого пункта) по принципу 1 окно на каждые 5 000 чел., но менее 5 окон в одном МФЦ;

б) если в районе более одного населенного пункта с численностью более 20 000 чел., в каждом таком населенном пункте создается МФЦ (1 окно на 5 000 тыс. чел., но менее 5 окон)

4) иные населенные пункты:

а) 1 окно на каждые 2 000 чел. − для населенных пунктов с численностью более 2 000 чел. (для населенных пунктов с численностью более 5 000 чел. 1 окно на каждые 5 000 чел.);

б) 1 окно − для населенных пунктов с численностью от 1 000 до 2 000 чел.

в) для населенных пунктов с численностью менее 1 000 чел отдельные окна не создаются, а население обслуживается в ближайшей привлекаемой организации

По состоянию на 20.12.2013 схема размещения МФЦ выглядит следующим образом.

| Территория | Необходимое количество окон в соответствии с методикой | | Фактически действующая сеть | | Утвержденная схема | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МФЦ | УРМ, окон | МФЦ | УРМ, окон | МФЦ | УРМ, окон |
| внутригородской район административного центра субъекта РФ | 10  (305 окон) | 0 | 1  (64 окна) | 0 | 3  (225 окон) | 0 |
| городские округа | 4  (43 окна) | 0 | 1  (19 окон) | 0 | 3  (99 окон)  нет р.п. Кольцово | 5 |
| муниципальные районы | 30  (152 окна) | 280 | 6  (122 окна) | 0 | 26  (485 окон)  нет Северный, Кыштовский, Новосибирский, Искитимский | 20 |
| Итого, окон | 500 | 280 | 205 | 0 | 809 | 25 |
| Доля населения, имеющего доступ, % | 95,4 (100) | | 16,35 | | 45,22 | |

\* Кроме того, 8 мобильных МФЦ обслуживают 14 муниципальных районов Новосибирской области и р.п. Кольцово.

В соответствии с методикой в Новосибирской области должны быть созданы:

- 44 стационарных МФЦ;

- 280 удаленных рабочих мест в поселениях муниципальных районов Новосибирской области численностью более 1000 человек.

Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области для рассмотрения предлагаются 2 варианта схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области.

**Первый вариант схемы размещения****МФЦ** разработан в полном соответствии с Методикой:

- 44 стационарных МФЦ создаются в каждом внутригородском районе города Новосибирска; в каждом муниципальном районе и городском округе;

- в поселениях муниципальных районов с численностью населения более 1000 чел. создаются удаленные рабочие места МФЦ.

Реализация Схемы к концу 2015 года:

- позволит обеспечить доступ 100 % населения к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- потребует **1 276 102,84** тыс. руб. средств областного бюджета Новосибирской области на строительство объектов МФЦ и оснащение УРМ.

Стоимость содержания созданной сети МФЦ ежегодно составит **607 806,38** тыс. руб.

**Второй вариант** предполагает, что сеть МФЦ к 2015 году будет состоять из:

- 3-х стационарных МФЦ в городе Новосибирске (в Ленинском районе для жителей левобережья; в Октябрьском районе для правобережья; в Советском районе – для жителей Советского и Первомайского районов);

- 34 стационарных МФЦ в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области;

- 50 УРМ в 7 районах Новосибирской области (Новосибирском, Куйбышевском, Татарском, Маслянинском, Мошковском, Карасукском, Чановском районах);

- 58 мобильных офисов МФЦ.

Стоимость содержания сети МФЦ составит **525 806,38 тыс. руб.**

Реализация данной схемы предполагает развитие мобильных офисов МФЦ вместо создания удаленных рабочих мест в каждом поселении с населением более 1000 человек, так как:

- стоимость содержания 1 УРМ составляет 500 тыс. руб. в год; 280 УРМ потребуют 140 млн. руб. в год, стоимость содержания мобильного офиса??;

- перераспределение заявителей от стационарных МФЦ к УРМам увеличивает стоимость предоставления одной услуги;

- необходимо обеспечить контроль за деятельностью сети УРМ;

- в целом затруднительно обучить одного сотрудника по всем предоставляемым в МФЦ услугам, что практически исключает возможность получения заявителями всех государственных и муниципальных услуг по месту пребывания.

Реализация схемы:

- позволит обеспечить достижение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» на уровне 62 %;

- потребует **1 101 872,45** тыс. руб. средств областного бюджета Новосибирской области на строительство объектов МФЦ и оснащение УРМ.