Приложение 1

О корректировке схемы размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 («Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления») каждому субъекту РФ необходимо обеспечить достижение целевого значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» до конца 2015 года – не менее 90%.

В 2014 году Комиссией по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг утверждена схема размещения МФЦ, в соответствии с которой за 2014-2015 годы во всех муниципальных районах и городских округах должны быть созданы МФЦ. Это 43 стационарных филиала МФЦ, 60 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ (далее – ТОСП) и 8 мобильных офисов МФЦ.

В предлагаемой корректировке схемы размещения МФЦ предусмотрено изменение количества объектов и окон обслуживания, а также изменение объемов средств, запланированных на создание МФЦ в 2015 году.

Изменение схемы размещения МФЦ предполагает уменьшение количества филиалов МФЦ, создаваемых в г. Новосибирске в 2015 году:

вместо двух филиалов МФЦ, расположенных по адресам: ул. Земнухова, д. 5/2 (5 окон) и ул. Ленинградская, д. 273 (7 окон), организуется работа филиала по адресу: ул. Красных Зорь, д. 1/2 (13 окон).

Схема размещения МФЦ на территории Новосибирской области на 01.01.2016 будет состоять из 42 стационарных филиалов МФЦ, 60 ТОСП и 8 мобильных офисов МФЦ.

Также в предлагаемой корректировке предусмотрено увеличение общего количества окон обслуживания МФЦ с 753 до 757. Указанное изменение связано с тем, что на момент утверждения схемы размещения в 2014 году количество окон МФЦ для достижения показателя Указа № 601 рассчитывалось исходя из численности населения Новосибирской области на 01.01.2014. В связи с ростом численности жителей  на 19 177 человек (по состоянию на 01.01.2015) возникла необходимость в увеличении количества окон обслуживания МФЦ в  г.  Новосибирске (на 4 окна).

В связи с тем, что средств выделенных из федерального бюджета – 72,0 млн. рублей – недостаточно для создания и оснащения 22 филиалов и 8 ТОСП МФЦ, были предусмотрены дополнительные средства областного бюджета в размере 20,5 млн. рублей на создание сети МФЦ. На указанную сумму осуществляется приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и корпусной мебели для филиалов МФЦ.

Предлагается членам Комиссии «утвердить» схему размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области в предложенном варианте (Приложение 1.1).