УТВЕРЖДЕНО

Комиссией по повышению качества и доступности  государственных и муниципальных услуг  Новосибирской области

Председатель _____________О.В. Молчанова

«_____» _________________ 2016 г.

| План - график разработки и согласования типовых технологических схем предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее – ТС) на 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственное за разработку ТС муниципальное образование | Срок разработки ТС ОМСУ МО НСО | Срок согласования ТС с Минэкономразвития НСО и ДИиРТТ НСО |
| I этап |  |  |  |  |
| 1 | Выдача разрешения на строительство | г. Новосибирск | до 20 июня 2017 года | до 20 июля 2017 года |
| 2 | Внесение изменений в разрешение на строительство | г. Новосибирск | до 20 июня 2017 года | до 20 июля 2017 года |
| 3 | Продление срока действия разрешения на строительство | г. Новосибирск | до 20 июня 2017 года | до 20 июля 2017 года |
| 4 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | г. Искитим | до 20 июня 2017 года | до 20 июля 2017 года |
| 5 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | г. Искитим | до 20 июня 2017 года | до 20 июля 2017 года |
| II этап |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа | г. Бердск | до 20 июля 2017 года | до 1 сентября 2017 года |
| 7 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | г. Бердск | до 20 июля 2017 года | до 1 сентября 2017 года |
| 8 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | р.п. Кольцово | до 20 июля 2017 года | до 1 сентября 2017 года |
| 9 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно | р.п. Кольцово | до 20 июля 2017 года | до 1 сентября 2017 года |
| 10 | Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование | г. Обь | до 20 июля 2017 года | до 1 сентября 2017 года |
| III этап |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование | г. Обь | до 20 августа 2017 года | до 25 сентября 2017 года |
| 12 | Продажа земельных участков без проведения торгов | Новосибирский район | до 20 августа 2017 года | до 25 сентября 2017 года |
| 13 | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов | Новосибирский район | до 20 августа 2017 года | до 25 сентября 2017 года |
| 14 | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом случаях | Краснозерский район | до 20 августа 2017 года | до 25 сентября 2017 года |
| 15 | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Краснозерский район | до 20 августа 2017 года | до 25 сентября 2017 года |